云南省企业就业失业数据采集系统

软件项目计划书

项目工期：8周

团队规模：12人

项目经理：曹相阳

文档版本：V1.0

一、项目概述

1.1 项目背景与目标

根据《云南省企业就业失业数据采集系统工作说明书》，本项目为云南省人社部门搭建覆盖省、市、企业三级的就业失业数据采集与分析平台。鉴于本期项目工期仅8周，团队采取「核心功能优先、增强功能可选」的策略，确保在工期内交付一套完整可用的系统。

1.2 范围裁剪说明

8周工期约为完整需求预期工期的40%，必须对工作说明书中的功能进行优先级划分。本项目按 MoSCoW 法则分级：

| 优先级 | 含义 | 本期处理 |
| --- | --- | --- |
| Must | 必须实现，否则系统不可用 | 100%交付 |
| Should | 应当实现，影响完整性 | 本期交付 |
| Could | 可以实现，锦上添花 | 时间允许则做 |
| Won't | 本期不做，下期规划 | 明确移出范围 |

【Must 必做功能】

- 用户登录、企业/市/省三类角色权限

- 企业备案：企业信息录入、省级审核

- 数据填报：企业月度数据填报、保存与上报

- 审核流程：市级审核 → 省级审核 → 退回修改

- 数据汇总：按调查期、地区、行业的基础汇总

- 数据查询：企业自查与省级条件查询

【Should 本期交付】

- 通知发布与浏览

- 数据导出（Excel）

- 图表分析中的「对比分析」（折线图+表格）

- 上报时限管理、用户管理

【Could 视进度而定】

- 趋势分析、取样分析（饼图）

- 角色管理（动态权限分配）

- 数据修改日志

【Won't 本期不做】

- 多维分析（OLAP，工作量大且需专门数据建模）

- 与国家失业监测系统的真实数据接口（仅做接口预留与桩实现）

- 系统监控（CPU/内存/硬盘监控页面）

- 等保2.0合规整改

二、团队组织与成员分工

项目共12人，按"项目管理 + 需求/UI + 架构 + 前后端开发 + 测试 + 运维"组织。曹相阳担任项目经理，全面负责项目交付。考虑到工期紧张，开发资源向并行倾斜，前端3人、后端4人，确保三类用户子系统能够并行推进。

2.1 成员角色分配

| 代号 | 姓名 | 角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | 曹相阳 | 项目经理 | 进度、风险、对外沟通、文档汇总、甲方协调 |
| RD | 金青宏 | 需求与UI | 需求梳理、原型设计、UI视觉、操作手册 |
| ARCH | 曹彭博 | 架构师 | 技术架构、数据库设计、关键模块编码、代码评审 |
| FE-A | 涂睿轩 | 前端开发A | 登录、用户、审核、通知前端 |
| FE-B | 曾彦承 | 前端开发B | 企业信息、数据填报、汇总、导出前端 |
| FE-C | 朱写 | 前端开发C | 审核、查询、分析图表前端 |
| BE-A | 钱泰文 | 后端开发A | 认证、用户、权限、库初始化、DDL |
| BE-B | 余博文 | 后端开发B | 企业备案、数据填报、汇总、导出 |
| BE-C | 李一鸣 | 后端开发C | 审核流程、对比分析 |
| BE-D | 王琛红 | 后端开发D | 省级审核/退回、查询、通知 |
| QA | 王威霖 | 测试工程师 | 测试用例、功能/性能/UAT测试、缺陷跟踪 |
| OPS | 孙谋 | 运维与DBA | 环境搭建、CI/CD、部署、数据库管理 |

说明：以上角色分配为初版安排，可在W1启动会上根据成员实际技能特长（如某成员更熟悉Vue/React）进行微调。架构师曹彭博除架构与评审职责外，也参与后端核心模块（数据库、接口对接）的编码工作。

2.2 关键人员RACI矩阵

R=负责执行，A=最终批准，C=咨询，I=知会。

| 关键活动 | 曹相阳PM | 曹彭博ARCH | 金青宏RD | 前端组 | 后端组 | 王威霖QA | 孙谋OPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求确认 | A | C | R | I | I | I | — |
| 技术架构 | A | R | C | C | C | I | C |
| UI/原型 | A | C | R | C | I | I | — |
| 数据库设计 | A | R | C | — | C(钱泰文) | I | C |
| 编码开发 | A | C | I | R | R | I | — |
| 代码评审 | A | R | — | C | C | — | — |
| 集成测试 | A | C | C | C | C | R | C |
| 部署上线 | A | C | — | C | C | C | R |
| 验收交付 | R | C | C | I | I | C | C |

三、进度计划（8周）

8周工期下，传统的"需求→设计→开发→测试→上线"串行模式不可行。本项目采取强并行策略：W1需求与设计同步启动，W2末冻结设计；测试W3即介入；开发分2个迭代而非3个；文档与开发同步产出。

3.1 阶段划分

| 阶段 | 周次 | 里程碑 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 需求与设计 | 第1-2周 | M1：设计基线（W2末） | 需求规格、原型、架构设计、库设计 |
| S2 迭代1：基础+业务 | 第3-5周 | M2：Iter-1演示（W5中） | 登录、备案、填报、市/省审核可用 |
| S3 迭代2：完整功能 | 第5-7周 | M3：Beta版本（W7末） | 汇总、对比分析、通知、导出 |
| S4 测试与上线 | 第7-8周 | M4：项目验收（W8末） | 测试报告、部署、培训、验收 |

3.2 各周成员任务安排

【第1周】项目启动与需求梳理

| 任务 | 负责人 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动会、计划制定、Git/协作工具搭建 | 曹相阳 + 全员 | 1天 |
| 需求调研与MoSCoW优先级评审 | 金青宏 + 曹相阳 + 曹彭博 | 全周 |
| 技术选型、开发环境搭建 | 曹彭博 + 孙谋 | 全周 |
| 数据库初步设计（核心表ER图） | 曹彭博 + 钱泰文 | 第3-5天 |
| 核心页面原型（登录/备案/填报/审核） | 金青宏 | 第3-5天 |

【第2周】设计完成与开发准备

| 任务 | 负责人 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| UI视觉设计（基于Element Plus微调） | 金青宏 | 第1-3天 |
| 数据库DDL编写、初始化数据 | 钱泰文 + 曹彭博 | 全周 |
| 接口设计（OpenAPI文档） | 曹彭博 + 余博文 | 第1-3天 |
| 前端项目脚手架与公共组件 | 涂睿轩 + 曾彦承 + 朱写 | 全周 |
| 后端项目脚手架与认证框架 | 钱泰文 | 全周 |
| W2末M1：设计评审 | 全员 | 周五 |

【第3周】Iter-1：基础模块开发

| 任务 | 负责人 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| 登录、用户管理、RBAC权限 | 钱泰文（后端）+ 涂睿轩（前端） | 全周 |
| 企业信息录入页面与备案上报 | 余博文 + 曾彦承 | 全周 |
| 省级备案审核、企业列表查询 | 李一鸣 + 朱写 | 全周 |
| 测试用例设计（覆盖Iter-1功能） | 王威霖 | 全周 |
| 每日站会，第3周末模块自测 | 全员 | 持续 |

【第4周】Iter-1：业务流程完成

| 任务 | 负责人 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| 数据填报功能（含校验规则、原因字典） | 余博文 + 曾彦承 | 全周 |
| 市级审核、上报省级 | 李一鸣 + 朱写 | 全周 |
| 省级审核、退回修改、修改日志 | 王琛红 + 涂睿轩 | 全周 |
| 上报时限管理（调查期） | 曹彭博 + 涂睿轩 | 第1-3天 |
| 测试：Iter-1功能测试 | 王威霖 | 第3-5天 |

【第5周】Iter-1收尾 + Iter-2启动

| 任务 | 负责人 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| Iter-1缺陷修复 | 全体开发 | 第1-2天 |
| W5周三M2：Iter-1演示评审 | 全员 | 第3天 |
| 数据汇总功能 | 余博文 + 曾彦承 | 第3-5天 |
| 对比分析（折线图+表格） | 李一鸣 + 朱写 | 第3-5天 |
| 通知发布与浏览 | 王琛红 + 涂睿轩 | 第3-5天 |
| 测试：Iter-1缺陷复测 | 王威霖 | 全周 |

【第6周】Iter-2：分析与导出

| 任务 | 负责人 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| 数据导出Excel（多场景） | 余博文 + 曾彦承 | 全周 |
| 趋势分析、取样分析（Could级） | 李一鸣 + 朱写 | 全周 |
| 数据查询（多条件） | 王琛红 + 朱写 | 全周 |
| 接口对接桩实现 | 曹彭博 | 第1-3天 |
| 测试：Iter-2功能测试 + 集成测试启动 | 王威霖 | 全周 |
| 运维：搭建测试与生产环境 | 孙谋 | 全周 |

【第7周】整合与系统测试

| 任务 | 负责人 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| Alpha版本集成 | 曹彭博 + 全体开发 | 第1天 |
| 系统集成测试、缺陷修复 | 全员 | 全周 |
| 性能测试（100并发） | 王威霖 + 孙谋 | 第3-4天 |
| UAT准备、操作手册编写 | 金青宏 + 王威霖 | 第4-5天 |
| W7末M3：Beta版本 | 全员 | 周五 |

【第8周】UAT、上线与验收

| 任务 | 负责人 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| UAT用户验收测试 | 王威霖 + 曹相阳 + 金青宏 + 甲方 | 第1-2天 |
| UAT问题修复 | 全体开发 | 第2-3天 |
| 生产部署、数据初始化 | 孙谋 + 曹彭博 | 第3天 |
| 用户培训（省/市/企业代表） | 金青宏 + 曹相阳 | 第4天 |
| 项目验收会、文档归档、项目总结 | 全员 + 甲方 | 第5天 |

3.3 关键里程碑

| 编号 | 里程碑 | 时间 | 验收标准 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 设计基线 | W2 周五 | 需求、原型、架构、库设计评审通过 | 曹彭博 + 金青宏 |
| M2 | Iter-1演示 | W5 周三 | 登录、备案、填报、审核全流程跑通 | 曹相阳 |
| M3 | Beta版本 | W7 周五 | 通过系统测试，准备UAT | 王威霖 |
| M4 | 项目验收 | W8 周五 | 通过UAT、完成部署、培训完成 | 曹相阳 |

3.4 甘特图

详细甘特图（含任务依赖、资源分配、关键路径）已单独由Microsoft Project自动生成。本计划书内仅提供文字版概览：

周次：           1     2     3     4     5     6     7     8

S1 需求与设计  ███   ███

S2 Iter-1开发              ███   ███   ██

S3 Iter-2开发                          █     ███   ██

S4 测试                          ░░░   ░░░   ███   ███   ██

S5 部署上线                                                ░░    ███

文档与培训     ░░░   ░░░   ░░░   ░░░   ░░░   ░░░   ░░░   ███

图例：███ 主要工作　░░░ 辅助/并行工作

四、工作分解结构（WBS）

功能模块工作量估算与责任人：

| 编号 | 模块 | 优先级 | 人天 | 前端 | 后端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | 用户与权限 | Must | 12 | 涂睿轩 | 钱泰文 |
| M02 | 企业备案 | Must | 10 | 曾彦承 | 余博文 |
| M03 | 数据填报 | Must | 14 | 曾彦承 | 余博文 |
| M04 | 审核流程 | Must | 16 | 朱写+涂睿轩 | 李一鸣+王琛红 |
| M05 | 数据查询 | Must | 8 | 朱写 | 王琛红 |
| M06 | 数据汇总 | Should | 10 | 曾彦承 | 余博文 |
| M07 | 对比分析 | Should | 8 | 朱写 | 李一鸣 |
| M08 | 通知模块 | Should | 6 | 涂睿轩 | 王琛红 |
| M09 | 数据导出 | Should | 6 | 曾彦承 | 余博文 |
| M10 | 上报时限管理 | Should | 4 | 涂睿轩 | 曹彭博 |
| M11 | 趋势/取样分析 | Could | 8 | 朱写 | 李一鸣 |
| M12 | 国家接口（桩） | Could | 4 | — | 曹彭博 |
| — | 公共/基础设施 | Must | 12 | 前端组 | 钱泰文+曹彭博 |

Must+Should合计约94人天，加公共12人天约106人天。8周内可用编码资源（4后端+3前端+1架构）扣除会议、自测、文档、缓冲后约160-180人天，资源充足，关键在严控范围。

五、风险管理

8周工期下进度风险显著，必须重点关注：

| 编号 | 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 需求范围蔓延（甲方提Won't项） | 高 | 高 | MoSCoW由甲方签字，变更走严格评审 | 曹相阳 |
| R2 | 需求与设计阶段拖延 | 高 | 高 | W2末冻结设计，未确定项以默认方案继续 | 金青宏+曹彭博 |
| R3 | 前后端联调延后压缩测试时间 | 高 | 高 | W3起每天联调，Mock数据先行 | 曹彭博 |
| R4 | 成员能力不齐导致分工失衡 | 中 | 高 | 结对编程，关键模块双人负责 | 曹彭博 |
| R5 | 测试时间不足遗留缺陷 | 高 | 中 | QA W3介入，单测覆盖核心模块≥60% | 王威霖 |
| R6 | 甲方UAT问题集中爆发 | 中 | 高 | W7末邀请甲方关键用户预审 | 曹相阳 |
| R7 | 部署环境问题 | 中 | 中 | W2即开始搭建，提前暴露 | 孙谋 |
| R8 | 成员请假/突发情况 | 中 | 中 | 关键模块至少2人熟悉，文档同步 | 曹相阳 |

六、沟通与质量

6.1 沟通机制

| 形式 | 频率 | 参与人 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每日15分钟 | 全员 | 进度、阻塞、当日计划 |
| 周例会 | 每周五 | 全员 | 周总结、风险、下周计划 |
| 甲方周报 | 每周五 | 曹相阳→甲方 | 进度通报、风险预警 |
| 迭代评审 | M2/M3 | 全员+甲方 | 演示、收集反馈 |
| 紧急沟通 | 随时 | 相关方 | 微信/钉钉群即时响应 |

6.2 质量保证

- 代码评审：核心模块必须由曹彭博评审，其他模块成员互评（前端组A/B/C互评，后端组A/B/C/D互评）。

- 单元测试：核心业务方法覆盖率≥60%。

- 自测：开发提测前按用例清单自测，避免QA重复发现低级缺陷。

- 代码规范：ESLint + Checkstyle，提交前自动检查。

- Git规范：feature分支开发，PR合并主干，每个PR至少1人审核。

6.3 验收标准

- Must功能100%实现并通过UAT；Should功能完成度≥80%。

- 无阻塞性缺陷（P0/P1），P2缺陷数量≤10个且有处理计划。

- 性能：100并发用户场景下，主要页面响应时间≤3秒。

- 交付物完整：源码、部署包、操作手册、部署手册、培训记录、验收报告。

七、项目交付物

| 类型 | 交付物 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 管理类 | 项目计划书、Project甘特图、周报、纪要、验收报告、总结 | 曹相阳 |
| 需求设计 | 需求规格说明书、原型、UI设计稿、数据库设计、接口文档 | 金青宏 + 曹彭博 |
| 代码 | 前端源码、后端源码、SQL脚本、Docker部署文件 | 前后端组 + 孙谋 |
| 测试 | 测试计划、测试用例、测试报告、UAT报告 | 王威霖 |
| 运维 | 部署手册、运维手册、操作手册、培训材料 | 孙谋 + 金青宏 |