云南省企业就业失业数据采集系统

软件项目计划书

项目周期：2026-03-02 至 2026-05-08（10周）

团队规模：12人

项目经理：曹相阳

文档版本：V3.0

修订日期：2026-04-11

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-03-02 | 初版计划书 | 曹相阳 |
| V2.0 | 2026-04-04 | CR-001变更：1-3月半月报、进度计划修订、WBS更新、新增风险项 | 曹相阳 |
| V3.0 | 2026-04-11 | CR-002变更：新增移动端上报/审核、项目延期2周至05-08、进度/WBS/风险更新 | 曹相阳 |

一、项目概述

1.1 项目背景与目标

根据《云南省企业就业失业数据采集系统工作说明书》，本项目为云南省人社部门搭建覆盖省、市、企业三级的就业失业数据采集与分析平台。项目周期为 2026-03-02 至 2026-05-08（共10周，含CR-002延期2周），团队采取「核心功能优先、增强功能可选」的策略，确保在工期内交付一套完整可用的系统。

1.2 范围裁剪说明

8周工期约为完整需求预期工期的40%，按 MoSCoW 法则分级：

| 优先级 | 含义 | 本期处理 |
| --- | --- | --- |
| Must | 必须实现，否则系统不可用 | 100%交付 |
| Should | 应当实现，影响完整性 | 本期交付 |
| Could | 可以实现，锦上添花 | 时间允许则做 |
| Won't | 本期不做，下期规划 | 明确移出范围 |

【Must 必做功能】

- 用户登录、企业/市/省三类角色权限

- 企业备案：企业信息录入、省级审核

- 数据填报：企业按月或半月（1-3月）上报数据 [V4.0修订：含半月报]

- 审核流程：市级审核 → 省级审核 → 退回修改

- 数据汇总：按调查期、地区、行业的基础汇总（含半月数据合并）

- 数据查询：企业自查与省级条件查询

移动端上报与审核：企业移动端数据填报、市/省级移动端审核 [V3.0新增：CR-002]

【Should 本期交付】

- 通知发布与浏览

- 数据导出（Excel）

- 图表分析中的「对比分析」（折线图+表格）

- 上报时限管理（含半月报周期配置） [V4.0修订]

【Could 视进度而定】

- 趋势分析、取样分析（饼图）

【Won't 本期不做】

- 多维分析（OLAP）

- 与国家失业监测系统真实接口（仅做桩实现）

- 系统监控、等保2.0整改

二、团队组织与成员分工

| 代号 | 姓名 | 角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | 曹相阳 | 项目经理 | 进度、风险、对外沟通、文档汇总、甲方协调 |
| RD | 金青宏 | 需求与UI | 需求梳理、原型设计、UI视觉、操作手册 |
| ARCH | 曹彭博 | 架构师 | 技术架构、数据库设计、关键模块编码、代码评审、CR-001技术方案 |
| FE-A | 涂睿轩 | 前端A | 登录、审核、通知、上报时限管理UI前端、CR-002省级移动端开发 |
| FE-B | 曾彦承 | 前端B | 企业信息、数据填报、汇总、导出前端、CR-002企业移动端开发 |
| FE-C | 朱写 | 前端C | 审核、查询、分析图表前端、CR-002市级移动端开发 |
| BE-A | 钱泰文 | 后端A | 认证、权限、库初始化、CR-001库迁移与接口 |
| BE-B | 余博文 | 后端B | 企业备案、数据填报、汇总、导出、CR-001填报/汇总改造、CR-002后端API适配 |
| BE-C | 李一鸣 | 后端C | 审核流程、对比分析 |
| BE-D | 王琛红 | 后端D | 省级审核/退回、查询、通知、CR-002后端推送通知 |
| QA | 王威霖 | 测试 | 测试用例、功能/性能/UAT测试、CR-001回归测试 |
| OPS | 孙谋 | 运维与DBA | 环境搭建、CI/CD、部署、数据库管理 |

三、进度计划（10周：03-02至05-08 [V3.0修订]）

采取强并行策略：W1需求与设计同步启动，W2末冻结设计；测试W3即介入；开发分2个迭代。W5末收到CR-001变更请求后，变更任务插入W6-W7与原Iter2测试并行，不延期上线。W6中（04-10）收到CR-002变更请求后，移动端开发独立并行，PC端04-24如期交付，整体项目延期2周至05-08。

3.1 阶段划分

| 阶段 | 日期 | 里程碑 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 需求与设计 | 03-02至03-13（W1-W2） | M1：设计基线（03-13） | 需求规格、原型、架构、库设计 |
| S2 迭代1：基础+业务 | 03-16至03-28（W3-W4） | M2：Iter-1演示（03-26） | 登录、备案、填报、审核全流程 |
| S3 迭代2：分析+导出 | 03-30至04-10（W5-W6） | — | Should功能 |
| CR-001 变更落地 | 04-04至04-17（W6-W7） | M3-CR：变更交付（04-17） |
| S4 测试与上线 | 04-13至04-24（W7-W8） | M3：Beta（04-17） M4：验收（04-24） | 集成测试、UAT、部署、培训 |
| CR-002 移动端开发 | 04-10至05-05（W6-W9） | M-CR2：移动端交付（05-05） | 企业/市/省移动端上报审核 |
| S4-B 整合上线 | 05-04至05-08（W10） | M5：最终验收（05-08） | 整合UAT（PC+移动端）、培训、上线 |

3.2 各周详细安排

【第1周 03-02至03-06】项目启动与需求

| 任务 | 负责人 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动会、Git/协作工具搭建 | 曹相阳 + 全员 | 1天 |
| 需求调研与MoSCoW优先级评审 | 金青宏 + 曹相阳 + 曹彭博 | 全周 |
| 技术选型、开发环境搭建 | 曹彭博 + 孙谋 | 全周 |
| 数据库初步设计 | 曹彭博 + 钱泰文 | 第3-5天 |
| 核心页面原型 | 金青宏 | 第3-5天 |

【第2周 03-09至03-13】设计完成

| 任务 | 负责人 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| UI视觉设计 | 金青宏 | 第1-3天 |
| 数据库DDL编写、初始化数据 | 钱泰文 + 曹彭博 | 全周 |
| 接口设计（OpenAPI） | 曹彭博 + 余博文 | 第1-3天 |
| 前端项目脚手架与公共组件 | 涂睿轩 + 曾彦承 + 朱写 | 全周 |
| 后端项目脚手架与认证框架 | 钱泰文 | 全周 |
| M1 设计评审 | 全员 | 03-13 周五 |

【第3周 03-16至03-20】Iter-1 基础模块

| 任务 | 负责人 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| 登录、RBAC权限（前后端配对） | 钱泰文 + 涂睿轩 | 全周 |
| 企业信息录入与备案 | 余博文 + 曾彦承 | 全周 |
| 省级备案审核 | 李一鸣 + 朱写 | 全周 |
| 测试用例设计-Iter1 | 王威霖 | 全周 |

【第4周 03-23至03-28】Iter-1 业务流程

| 任务 | 负责人 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| 数据填报功能（含校验、原因字典） | 余博文 + 曾彦承 | 全周 |
| 市级审核与上报省级 | 李一鸣 + 朱写 | 全周 |
| 省级审核、退回修改 | 王琛红 + 涂睿轩 | 全周 |
| 上报时限管理 | 曹彭博 + 涂睿轩 | 第1-3天 |
| Iter1功能测试 | 王威霖 | 第3-5天 |
| Iter1缺陷修复 + M2演示评审 | 全员 | 03-26/27 |

【第5周 03-30至04-03】Iter-2 启动

| 任务 | 负责人 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| 数据汇总功能 | 余博文 + 曾彦承 | 全周 |
| 对比分析（折线图+表格） | 李一鸣 + 朱写 | 全周 |
| 通知发布与浏览 | 王琛红 + 涂睿轩 | 全周 |
| 数据查询（多条件） | 钱泰文 + 涂睿轩 | 全周 |
| 搭建测试与生产环境 | 孙谋 | 全周 |
| 04-03 周五：收到CR-001变更请求 | 甲方 → 曹相阳 | 事件 |

【第6周 04-06至04-10】Iter-2 + CR-001变更启动

| 任务 | 负责人 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| 数据导出Excel | 曾彦承 + 余博文(前半周) | 第1-3天 |
| 国家接口桩 + 操作手册 | 曹彭博(前半周) + 金青宏 | 第1-3天 |
| [CR-001] 变更技术方案讨论与提交 | 曹彭博 + 后端组 |
| [CR-001] 数据库迁移脚本 | 钱泰文 |
| [CR-001] 上报时限管理UI改造 | 涂睿轩 + 曹彭博 |
| [CR-001] 数据填报模块改造 | 余博文 + 曾彦承 |
| [CR-001] 接口文档更新 | 钱泰文 |
| [CR-001] 回归测试用例编写 | 王威霖 |
| Iter2功能测试 | 王威霖(穿插) | 全周 |

【第7周 04-13至04-17】CR-001收尾 + 系统测试

| 任务 | 负责人 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| [CR-001] 数据汇总合并逻辑改造 | 余博文 |
| [CR-001] 半月报回归测试执行 | 王威霖 |
| [CR-001] 变更交付内部验收 (M3-CR) | 曹相阳 + 曹彭博 |
| Alpha版本集成 | 曹彭博 + 全体开发 | 04-13 |
| 系统集成测试（含半月报场景） | 王威霖 + 曹彭博 | 04-14至04-16 |
| 性能测试（100并发） | 王威霖 + 孙谋 | 04-15至04-16 |
| 集成缺陷修复 | 全体开发 | 全周 |
| M3 Beta版本 | 全员 | 04-17 周五 |

【第8周 04-20至04-24】UAT与上线

| 任务 | 负责人 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| 生产部署、数据初始化 | 孙谋 + 曹彭博 | 04-20 |
| UAT用户验收测试（整合半月报场景） | 王威霖 + 曹相阳 + 金青宏 + 甲方 | 04-20至04-21 |
| UAT问题修复 | 全体开发 | 04-21至04-22 |
| 用户培训（含半月报操作） | 金青宏 + 曹相阳 | 04-23 |
| 项目验收会、文档归档 | 全员 + 甲方 | 04-24 |
| M4 项目验收完成 | 曹相阳 | 04-24 周五 |

【第9周 04-27至05-01】移动端开发收尾 + 移动端测试

| 任务 | 负责人 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| [CR-002] 企业端查询与状态页面 | 曾彦承 | 全周 |
| [CR-002] 市级端审核统计页面 | 朱写 | 04-27至04-28 |
| [CR-002] 省级端统计概览页面 | 涂睿轩 | 04-27至04-28 |
| [CR-002] 移动端联调 | 全体前端 + 余博文 + 王琛红 | 04-29至04-30 |
| [CR-002] 移动端功能测试 | 王威霖 | 04-29至05-01 |
| [CR-002] 移动端缺陷修复 | 前端组 | 04-30至05-01 |

【第10周 05-04至05-08】整合上线

| 任务 | 负责人 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| [CR-002] 小程序提审/H5部署 | 孙谋 | 05-04 |
| 整合UAT（PC端+移动端联合验收） | 王威霖 + 曹相阳 + 甲方 | 05-04至05-05 |
| 整合UAT问题修复 | 全体开发 | 05-05至05-06 |
| 移动端生产部署 | 孙谋 + 曹彭博 | 05-06 |
| 用户培训（含移动端操作） | 金青宏 + 曹相阳 | 05-07 |
| 项目验收会、文档归档 | 全员 + 甲方 | 05-08 |
| M5 项目最终验收 | 曹相阳 | 05-08 |

3.3 关键里程碑

| 编号 | 里程碑 | 日期 | 验收标准 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 设计基线 | 03-13 | 需求、原型、架构、库设计评审通过 | 曹彭博 + 金青宏 |
| M2 | Iter-1演示 | 03-26 | 登录、备案、填报、审核全流程跑通 | 曹相阳 |
| M3-CR | 变更交付 | 04-17 | 半月报改造完成、回归测试通过 |
| M3 | Beta版本 | 04-17 | 通过系统测试，准备UAT | 王威霖 |
| M4 | 项目验收 | 04-24 | UAT通过、部署完成、培训完成 | 曹相阳 |
| M-CR2 | 移动端交付 | 05-05 | 移动端功能测试通过、小程序/H5可用 | 曹相阳 |
| M5 | 最终验收 | 05-08 | 整合UAT通过、PC+移动端全部上线、培训完成 | 曹相阳 |

3.4 甘特图

详细甘特图含任务依赖、资源分配、关键路径由Microsoft Project自动生成。以下为概要文字版：

周次：        W1    W2    W3    W4    W5    W6    W7    W8    W9    W10

S1 需求设计  ###   ###

S2 Iter-1                ###   ###

S3 Iter-2                            ###   ###

CR-001 变更                                **    ****  **

S4 测试                        ...   ...   ###   ###   ##

S5 部署上线                                                  ##   ###

CR-002 移动端                          ++   ++++  ++++  ++

图例：### 主要工作  ... 并行辅助  ** CR-001变更  ++ CR-002移动端（绿色）

四、工作分解结构（WBS）

[V4.0修订] 新增CR-001变更模块（橙色行）

| 编号 | 模块 | 优先级 | 人天 | 前端 | 后端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | 用户与权限 | Must | 12 | 涂睿轩 | 钱泰文 |
| M02 | 企业备案 | Must | 10 | 曾彦承 | 余博文 |
| M03 | 数据填报 | Must | 14 | 曾彦承 | 余博文 |
| M04 | 审核流程 | Must | 16 | 朱写+涂睿轩 | 李一鸣+王琛红 |
| M05 | 数据查询 | Must | 8 | 朱写 | 王琛红 |
| M06 | 数据汇总 | Should | 10 | 曾彦承 | 余博文 |
| M07 | 对比分析 | Should | 8 | 朱写 | 李一鸣 |
| M08 | 通知模块 | Should | 6 | 涂睿轩 | 王琛红 |
| M09 | 数据导出 | Should | 6 | 曾彦承 | 余博文 |
| M10 | 上报时限管理 | Should | 4 | 涂睿轩 | 曹彭博 |
| M-CR1 | 半月报填报/审核改造 | CR-001 | 3 | 曾彦承 |
| M-CR2 | 半月报汇总合并逻辑 | CR-001 | 1.5 | — |
| M-CR3 | 库迁移/接口/时限UI | CR-001 | 2 | 涂睿轩 |
| M-CR4 | 半月报回归测试 | CR-001 | 2.5 | — |
| M11 | 国家接口桩 | Could | 4 | — | 曹彭博 |
| — | 公共/基础设施 | Must | 12 | 前端组 | 钱泰文+曹彭博 |
| M-CR5 | 移动端-企业端（登录/填报/查询） | CR-002 | 5 | 曾彦承 | uni-app |
| M-CR6 | 移动端-市级端（审核/统计） | CR-002 | 3 | 朱写 | uni-app |
| M-CR7 | 移动端-省级端（审核/通知/统计） | CR-002 | 3.5 | 涂睿轩 | uni-app |
| M-CR8 | 移动端-后端API适配与推送 | CR-002 | 3 | — | 余博文+王琛红 |
| M-CR9 | 移动端-脚手架/UI设计/联调 | CR-002 | 6 | 前端组 | 曹彭博 |
| M-CR10 | 移动端-功能测试与兼容性 | CR-002 | 3.5 | — | 王威霖 |

原计划合计约106人天 + CR-001新增约9人天 + CR-002新增约24人天 = 139人天。10周可用编码资源约200-220人天，仍有缓冲。[V3.0修订]

五、变更管理

5.1 变更记录

| 编号 | 日期 | 变更内容 | 影响分析 | 决策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-001 | 2026-04-03 | 1-3月数据上报由月报改为半月报 | 新增6人天，涉及库/填报/汇总/时限/接口5个模块改造 | 批准（04-04），不延期上线 |
| CR-002 | 2026-04-10 | 新增移动端上报（企业）与审核（市/省），采用uni-app框架 | 新增约24人天，前端组全部转入移动端；后端API适配3人天 | 批准（04-11），延期2周至05-08 |

5.2 CR-001变更详情

变更原因：上级人社部门要求1-3月（春节前后用工波动期）提高就业失业监测频次，月报无法及时捕捉企业用工的快速变化。

变更内容摘要：

- 数据库 report_period 表增加 period_type（M=月报/H=半月报）、sub_period（U=上半月/D=下半月）字段

- 上报时限管理界面增加周期类型选择

- 数据填报界面动态显示当前调查期类型（含上/下半月标识）

- 审核流程不变，但1-3月每月审核2次

- 数据汇总按月统计时，自动合并同月上/下半月数据

- 对比分析X轴标签支持半月粒度

- 接口文档增加sub_period参数

应对策略：

- 不延期：变更任务插入W6-W7与Iter2测试并行，不影响04-24上线

- 范围二次冻结：04-08起需求范围再次冻结，不接受新功能变更

- 代码隔离：变更代码独立分支开发，可回滚至04-03基线

- 文档同步：接口文档、需求规格、操作手册同步更新

详细变更单见《项目变更单CR-001.xlsx》。

5.3 CR-002变更详情（移动端上报与审核）

变更原因：企业HR人员外出时无法通过PC端上报数据，导致月末/半月末上报截止期漏报率高达15%-20%；市/省级审核人员出差期间审核积压，数据上报延迟。甲方在项目启动后多次沟通中反复强调移动端需求的重要性。

变更内容摘要：

- 采用 uni-app 框架（基于Vue），一套代码同时输出微信小程序和H5

- 企业移动端：登录、月度/半月度数据填报、已填报数据查看与修改、填报状态查询、退回通知接收

- 市级移动端：待审核列表、逐条审核（通过/退回+原因）、审核统计概览

- 省级移动端：待审核列表、逐条审核、审核统计概览、通知发布（简版）

- 后端API复用现有接口，新增接口字段精简、分页优化、推送通知能力

- 移动端仅覆盖核心操作（填报+审核），完整管理功能仍在PC端

- 统一身份认证，移动端与PC端共享用户体系和JWT令牌

应对策略：

- PC端04-24准时交付（M4不变），移动端延期2周至05-08交付（M5）

- 前端组W7起全部转入移动端开发（PC端已基本完成）

- 移动端独立分支开发，与PC端代码隔离

- 三类用户移动端由3名前端各负责一个（涂睿轩-省级/曾彦承-企业/朱写-市级），并行开发

- 后端API复用现有接口，余博文+王琛红负责适配

- 04-14前提交移动端技术方案与原型设计

详细变更单见《项目变更单CR-002.xlsx》。

六、风险管理

[V3.0修订] 新增NR7-NR12为CR-002变更带来的新风险项（绿色行）；NR1-NR6为CR-001风险项（橙色行）

| 编号 | 风险 | 概率 | 影响 | 应对 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 需求范围蔓延 | 高 | 高 | MoSCoW由甲方签字，变更走严格评审 | 曹相阳 |
| R2 | 设计阶段拖延 | 高 | 高 | W2末冻结设计，未确定项以默认方案继续 | 金青宏+曹彭博 |
| R3 | 前后端联调延后 | 高 | 高 | W3起每天联调，Mock数据先行 | 曹彭博 |
| R4 | 成员能力不齐 | 中 | 高 | 结对编程，关键模块双人负责 | 曹彭博 |
| R5 | 测试时间不足 | 高 | 中 | QA W3介入，单测覆盖核心模块>=60% | 王威霖 |
| R6 | 部署环境问题 | 中 | 中 | W2即开始搭建，提前暴露 | 孙谋 |
| NR1 | 变更评估遗漏影响点 | 中 | 高 | 04-07前提交完整改造清单并全员评审 |
| NR2 | 数据库迁移导致已有数据异常 | 中 | 高 | 迁移脚本可回滚；先在测试库验证 |
| NR3 | 变更回归测试时间不足 | 高 | 中 | 测试与开发SS+1d搭接，每完成一个模块立即测试 |
| NR4 | UAT阶段甲方提半月报新需求 | 中 | 高 | 04-14前与甲方确认半月报最终规格，签字冻结 |
| NR5 | 成员加班疲劳影响质量 | 中 | 中 | PM每日关注成员状态，必要时调配资源 |
| NR6 | 原任务与变更任务资源冲突 | 中 | 中 | 余博文、钱泰文优先变更任务，原任务由他人协助 |
| NR7 | 前端组uni-app学习成本导致效率低 | 中 | 高 | 基于Vue，学习成本低；W7前2天专项培训 | 曹彭博 |
| NR8 | PC端紧急修复与移动端开发资源冲突 | 中 | 高 | 前端组优先移动端，PC端修复由后端组协助 | 曹相阳 |
| NR9 | 移动端多机型兼容性问题 | 高 | 中 | uni-app提供跨平台适配；准备3-4台测试机覆盖主流机型 | 王威霖 |
| NR10 | 小程序审核不通过导致延期 | 中 | 高 | 优先H5部署作为备选；提前准备审核材料 | 孙谋 |
| NR11 | 甲方在UAT阶段对移动端提新需求 | 高 | 高 | 04-14前与甲方确认移动端功能规格，签字冻结 | 曹相阳 |
| NR12 | 移动端与PC端数据不一致 | 中 | 高 | 统一API层；移动端联调时重点验证数据一致性 | 曹彭博 |

七、沟通与质量

7.1 沟通机制

| 形式 | 频率 | 参与人 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每日15分钟（变更期延长至30分钟） | 全员 | 进度、阻塞、变更进度同步 |
| 周例会 | 每周五 | 全员 | 周总结、风险、下周计划 |
| 甲方周报 | 每周五 | 曹相阳 → 甲方 | 进度通报、风险预警 |
| 甲方变更通报 | 04-08 / 04-14 / 04-21 | 曹相阳 → 甲方 | CR-001变更进度专项通报 |
| 迭代评审 | M2/M3 | 全员+甲方 | 演示、收集反馈 |
| 甲方移动端通报 | 04-14 / 04-28 / 05-05 | 曹相阳 -> 甲方 | CR-002移动端进度专项通报 |

7.2 质量保证

- 代码评审：核心模块与CR-001改造代码必须由曹彭博评审。

- 单元测试：核心业务方法覆盖率>=60%。

- CR-001回归测试：覆盖填报/审核/汇总的半月报场景，编写专项测试用例>=8个。

- 代码规范：ESLint + Checkstyle，提交前自动检查。

- Git规范：feature分支开发，CR-001变更独立分支，可回滚至04-03基线。

CR-002移动端测试：覆盖企业填报、市/省审核核心场景，多机型兼容性测试覆盖>=3种主流机型。[V3.0新增]

7.3 验收标准

- Must功能100%实现并通过UAT（含半月报场景）；Should功能完成度>=80%。

- 无P0/P1缺陷，P2缺陷<=10个且有处理计划。

- 性能：100并发用户场景下，主要页面响应<=3秒。

- 交付物完整：源码、部署包、操作手册（含半月报说明）、部署手册、培训记录（含移动端操作）、验收报告、移动端安装包/H5链接。[V3.0修订]

八、项目交付物

| 类型 | 交付物 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 管理类 | 项目计划书(V3.0)、Project甘特图、周报、纪要、变更单、验收报告、总结 | 曹相阳 |
| 需求设计 | 需求规格说明书(含半月报)、原型、UI设计稿、数据库设计、接口文档(含sub_period) | 金青宏 + 曹彭博 |
| 代码 | 前端源码、后端源码、SQL脚本、Docker部署文件、CR-001迁移脚本（可回滚） | 前后端组 + 孙谋 |
| 测试 | 测试计划、测试用例(含半月报专项)、测试报告、UAT报告 | 王威霖 |
| 运维 | 部署手册、运维手册、操作手册（含半月报操作说明）、培训材料 | 孙谋 + 金青宏 |
| 移动端 | 小程序安装包、H5部署链接、移动端操作手册、多机型测试报告 [V3.0新增] | 前端组 + 孙谋 + 王威霖 |