## Sheet1
项目变更管理表
一、项目基本情况
项目名称 |  | 云南省企业就业失业数据采集系统 |  | 项目编号 |  | YN-EUDS-2026-001
制作人 |  | 金青宏 |  | 审核人 |  | 曹彭博
项目经理 |  | 曹相阳 |  | 制作日期 |  | 2026-04-10
二、历史变更记录
序号 | 变更时间 | 涉及项目任务 | 变更要点 |  | 变更理由 | 申请人 | 审批人
1 | 2026-04-03 | 数据填报/上报时限/汇总/库设计 | 1-3月数据由月报改为半月报 |  | 上级人社部门要求更高频监测 | 甲方业务部门 | 曹相阳
2 | 2026-04-10 | 全部三类用户子系统 | 新增移动端上报与审核 |  | 企业上报便利性+审核效率 | 甲方业务部门 | 曹相阳
3 | —
三、请求变更信息（建议的变更描述以及参考资料）
1. 申请变更的内容
原需求：系统仅支持PC端Web浏览器访问，企业通过PC端填报数据，市/省级通过PC端审核。 变更后需求：在保留PC端全部功能的基础上，新增移动端（H5/微信小程序）支持： 1. 企业移动端（数据上报）： a. 移动端登录（与PC端账号统一） b. 月度/半月度数据填报（简化表单，适配手机屏幕） c. 已填报数据查看与修改 d. 填报状态查询（已保存/已上报/已退回/已通过） e. 接收退回通知（推送/站内消息） 2. 市级移动端（审核）： a. 待审核列表查看 b. 逐条审核（通过/退回+退回原因） c. 审核统计概览（已审/待审/退回数量） 3. 省级移动端（审核）： a. 待审核列表查看 b. 逐条审核（通过/退回+退回原因） c. 审核统计概览 d. 通知发布（简版） 4. 技术方案： a. 采用 uni-app 框架，一套代码同时输出微信小程序和H5 b. 后端API复用现有接口，不新增后端服务 c. 移动端仅覆盖核心操作（填报+审核），完整管理功能仍在PC端 d. 统一身份认证，移动端与PC端共享用户体系和JWT令牌
2. 申请变更原因
1. 业务场景需求：大量中小企业HR人员外出或无固定PC办公环境，月末/半月末上报截止期容易遗漏，移动端可显著降低漏报率。 2. 审核效率：市/省级审核人员在出差、会议期间无法及时审核，导致审核积压、数据上报延迟。移动端审核可将平均审核周期从3天缩短至1天。 3. 政策趋势：国家已在多个省份推行就业监测移动化，云南省需跟进先进省份做法，提升数据采集现代化水平。 4. 用户诉求：前期需求调研中，超过60%的企业用户表达了移动端上报的需求，甲方在项目启动后多次沟通中反复强调该需求的重要性。 5. 时机评估：变更于4月10日（W6中）提出，核心PC端功能已基本完成。甲方同意延期2周（上线日期从04-24推迟至05-08），为移动端开发提供时间窗口。
四、影响分析
受影响的基准计划 |  | 1、进度计划 |  | 2、费用计划 |  | 3、资源计划
是否需要成本 / 进度影响分析？ |  |  |  | ☑ 是 |  | □ 否
对成本的影响 |  | 1. 新增 uni-app 框架学习与搭建成本：约 2 人天（由前端组承担）。 2. 移动端 UI 设计成本：约 2 人天（金青宏负责移动端原型与UI）。 3. 如需微信小程序审核上线，需企业主体资质注册（由甲方提供）。 4. 人力成本增加约 25 人天，按团队内部调配吸收，不增加额外财务支出。 5. 可能需要申请移动端测试设备（2-3台安卓/iOS手机），由甲方或团队提供。
对进度的影响 |  | 原项目计划 2026-03-02 至 2026-04-24（8周）。 甲方同意延期 2 周，新上线日期为 2026-05-08（共10周）。 变更工作量评估： • 移动端技术选型与 uni-app 脚手架搭建：2 人天 • 移动端 UI/UX 设计（3类用户原型）：2 人天 • 企业端移动页面开发（登录/填报/查询/状态）：5 人天 • 市级端移动页面开发（审核列表/审核操作/统计）：3 人天 • 省级端移动页面开发（审核+通知简版）：3.5 人天 • 后端 API 适配（接口字段精简/分页优化/推送通知）：3 人天 • 移动端联调与测试：3.5 人天 • 小程序提审/H5部署：1 人天 • 整合 UAT + 上线：2 人天 合计新增约 25 人天。延期 2 周（10个工作日），团队8名开发可提供 80 人天，扣除原收尾任务后约 50 人天可用，资源充足。
对资源的影响 |  | 不需新增人力，但需调整分工： • 前端组（涂睿轩/曾彦承/朱写）：全部转入移动端开发（PC端已基本完成） • 后端组：余博文 + 王琛红 负责 API 适配与推送通知 • 曹彭博（架构师）：uni-app 技术选型、移动端架构设计 • 金青宏（需求/UI）：移动端原型与UI设计 • 王威霖（测试）：移动端测试用例、多机型兼容性测试 • 孙谋（运维）：小程序提审配置、H5 部署 • 钱泰文/李一鸣（后端A/C）：继续 PC 端收尾与 CR-001 扫尾 风险点：前端组需学习 uni-app 框架（基于 Vue，学习成本较低），预估 1-2 天上手。
变更程度分类 |  | ☑ 高 |  | □ 中 |  | □ 低
若不进行变更有何影响 |  | 1. 企业漏报率居高不下：无移动端支持，中小企业在上报截止期遗漏率预计达 15%-20%，影响全省数据完整性。 2. 审核效率低：市/省级审核人员无法移动办公，审核积压可能导致数据无法按时上报国家系统。 3. 项目验收风险：甲方已将移动端作为验收的重要考量指标，不实现可能导致验收评分降低甚至要求二期补做。 4. 后期成本翻倍：若移动端放到二期独立项目，需重新搭建框架、重新适配接口，预估成本将从 25 人天增至 45+ 人天。
申请人签字 |  | 金青宏 |  |  | 2026-04-10 | 申请日期
五、审批结果
审批意见 |  | 同意变更。批准延期 2 周，上线日期调整为 2026-05-08。 要求： 1. 移动端仅覆盖核心操作（填报+审核），不做完整管理功能 2. 优先微信小程序，H5 作为备选方案 3. 04-14 前提交移动端技术方案与原型设计 4. PC 端原有功能不受影响，04-24 前 PC 端必须交付可用 5. 移动端独立分支开发，与 PC 端代码隔离 6. 小程序审核提审材料由甲方配合提供企业资质 |  | 曹相阳 |  | 2026-04-11