## Sheet1
项目变更管理表
一、项目基本情况
项目名称 |  | 云南省企业就业失业数据采集系统 |  | 项目编号 |  | YN-EUDS-2026-001
制作人 |  | 金青宏 |  | 审核人 |  | 曹彭博
项目经理 |  | 曹相阳 |  | 制作日期 |  | 2026-04-03
二、历史变更记录
序号 | 变更时间 | 涉及项目任务 | 变更要点 |  | 变更理由 | 申请人 | 审批人
1 | 2026-04-03 | 数据填报、上报时限管理、审核流程、数据汇总、库设计 | 1-3月数据上报由月报改为半月报 |  | 业务监管需要更高频次的就业失业数据，月报无法及时反映1-3月就业波动 | 甲方业务部门 | 曹相阳
2 | —
3 | —
三、请求变更信息（建议的变更描述以及参考资料）
1. 申请变更的内容
原需求：所有月份数据按月上报，每月企业上报一次，市级、省级各审核一次。 变更后需求：1月、2月、3月数据由月报改为半月报，即： • 上半月（1日-15日）数据于次月1-5日上报 • 下半月（16日-月末）数据于次月16-20日上报 • 4月起恢复月报 需调整的具体内容： 1. 数据库 report_period 表增加 period_type（M=月报/H=半月报）、sub_period（U=上半月/D=下半月）字段； 2. 上报时限管理界面增加"周期类型"选择，省级用户可按月或半月配置上报期； 3. 数据填报界面动态显示当前调查期类型（含上/下半月标识）； 4. 审核流程不变，但1-3月每月审核2次（工作量翻倍）； 5. 数据汇总按月统计时，自动合并同月份的上/下半月数据； 6. 对比分析、趋势分析的图表 X 轴标签支持半月粒度； 7. 接口文档更新，接口路径增加 sub_period 参数。
2. 申请变更原因
1. 业务驱动：根据上级人社部门最新监测要求，1-3月作为春节前后就业波动的关键观察期，原月报无法及时捕捉企业用工的快速变化，需要通过半月报提高数据时效性，为政策制定提供更精细的依据。 2. 数据价值：半月报可使就业失业监测的响应速度提升 50%，便于在春节复工、农民工返乡返岗等关键节点及时发现异常波动并预警。 3. 时机考量：变更于4月3日提出（项目第5周），虽已进入开发后期，但变更仅涉及周期粒度的调整，不改变审核流程与汇总逻辑的整体架构，影响范围可控。
四、影响分析
受影响的基准计划 |  | 1、进度计划 |  | 2、费用计划 |  | 3、资源计划
是否需要成本 / 进度影响分析？ |  |  |  | ☑ 是 |  | □ 否
对成本的影响 |  | 本项目为内部开发，不涉及外部采购变更。 人力成本增加约 6 人天，按团队内部调配吸收，不增加额外财务支出。
对进度的影响 |  | 原项目计划 2026-03-02 至 2026-04-24（8周）。变更评估如下： • 数据库改造（period_type/sub_period字段+迁移脚本）：1人天 • 上报时限管理 UI 改造：1人天 • 数据填报模块 UI 与逻辑调整：1.5人天 • 数据汇总合并逻辑：1.5人天 • 接口文档更新：0.5人天 • 回归测试与缺陷修复：1.5人天 合计 6 人天，预计上线日期由 04-24 推迟至 04-29，延期 3 个工作日。 通过周末加班和测试与开发并行，可争取按 04-24 原期上线。
对资源的影响 |  | 不需新增人力。原团队内调整： • 后端：余博文（数据填报、汇总改造）、钱泰文（数据库迁移、接口） • 前端：曾彦承（填报UI）、涂睿轩（上报时限管理UI） • 测试：王威霖参与回归测试 架构师曹彭博负责变更方案设计与代码评审。
变更程度分类 |  | □ 高 |  | ☑ 中 |  | □ 低
若不进行变更有何影响 |  | 1. 业务影响：1-3月就业波动数据无法及时反映，无法满足上级人社部门最新监测要求，可能导致项目验收时被要求重做。 2. 政策决策延误：影响春节前后用工监测的及时性，错失政策响应窗口。 3. 客户关系：未及时响应甲方核心业务诉求，影响后续合作。 4. 后期成本：若延后到二期再做，需重新评估、重新部署，预估成本将翻倍至约 12 人天。
申请人签字 |  | 金青宏 |  |  | 2026-04-03 | 申请日期
五、审批结果
审批意见 |  | 同意变更。要求： 1. 在不影响 04-24 整体上线日期的前提下完成； 2. 提供完整的回归测试报告； 3. 数据库迁移脚本须可回滚； 4. 04-08 前提交详细技术方案。 |  | 曹相阳 |  | 2026-04-04